- Паспорт

«Комплексной программы Осинниковского городского округа

по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019 - 2020 годы

| Наименование комплексной программы | «Комплексная программа Осинниковского городского округа по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019 - 2020 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Директор комплексной программы | Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам Е.В. Миллер |
| Ответственный исполнитель (координатор) комплексной программы | Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа |
| Соисполнители комплексной программы | Управление образования администрации Осинниковского городского округа (далее УО); Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Осинниковского городского округа (далее УФКСиМП); Управление культуры администрации Осинниковского городского округа (далее УК); Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» (далее МУП «УГХ», по согласованию); Муниципальное унитарное предприятие «Электротранспорт» город Осинники (далее МУП Электротранспорт, по согласованию); Администрация Осинниковского городского округа- отдел по потребительскому рынку и защите прав потребителей; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Осинниковская городская больница» (далее ГБУЗ КО «ОГБ », по согласованию); Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Осинники (далее – ЦЗН, по согласованию); Осинниковское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области (далее ОГПАТП, по согласованию); Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Осинниковского городского округа (далее МБУ ЦСОГПВиИ); Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» Осинниковского городского округа (далее МКУ ЦСПСД); Осинниковская местная общественная организация «Всероссийское общество слепых» (далее ОМОО «ВОС»); Осинниковская местная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» (далее ОМОО «ВОИ») |
| Цель комплексной программы | Повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее- МГН), испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации в Осинниковском городском округе |
| Задачи комплексной программы | 1.Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми; 2.Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта; 3.Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 4.Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов. |
| Срок реализации комплексной программы | 2019 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования комплексной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию комплексной программы составляет 89624,92 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 45336,17 тыс. рублей; в 2020 году – 44288,75 тыс. рублей; из них: средства Осинниковского городского округа 2718,46 тыс. рублей, из них по годам : в 2019 году – 1398,43 тыс. рублей; в 2020 году –1320,03 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования: средства областного бюджета 65759,68 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 33013,79 тыс. рублей; в 2020 году – 32745,89 тыс. рублей; средства юридических и физических лиц 899,72 тыс. рублей, из них по годам: в 2019 году – 477,71 тыс. рублей; в 2020 году - 422,01 тыс. рублей; средства федерального бюджета 20247,06 тыс.руб. из них по годам: в 2019 году -10446,24 тыс. рублей; в 2020 году - 9800,82 тыс. рублей. Объемы ассигнований из областного бюджета и бюджета муниципального образования - Осинниковский городской округ подлежат корректировке в течение срока ее действия, исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации комплексной программы | 1.Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 2.Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН ; 3.Формирование условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 4.Увеличение доли инвалидов (детей-инвалидов), прошедших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации; 5.Создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей восприятия; 6.Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста; 7.Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Осинниковского городского округа; 8. Увеличение количества доступного подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического, транспорта для инвалидов и других МГН. |

- 1. Характеристика текущего состояния в Осинниковском городском округе  сферы деятельности, для решения задач которой, разработана комплексная  программа с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

«Комплексная программа Осинниковского городского округа по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019–2020 годы разработана в целях  обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, и устранение существующих препятствий и барьеров.

Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных прав с другими гражданами и возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также Федеральным законом от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

В 2008 году Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, которая ратифицирована в 2012 году Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов". Конвенция о правах инвалидов устанавливает, что государства- участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, предоставляемым населению. Эти меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности:

-на здания, дороги, транспорт, а также школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

-на социальные услуги, включая реабилитацию, способствующие эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.

Еще одним важнейшим направлением Конвенции является достижение максимальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи является важнейшей  задачей.

Эффективным решением поставленной задачи является разработка и реализация программ, направленных на создание достойных условий жизни для каждого члена общества.

Реабилитация и абилитация должны начинаться как можно раньше и основываться на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида (ребенка-инвалида), способствовать вовлечению его в местное сообщество и быть доступной для инвалидов, как можно ближе к местам их непосредственного проживания.

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение информации самими инвалидами и членами их семей об условиях получения услуг, относящихся к реабилитации и абилитации.

В настоящее время за реализацию мероприятий индивидуальной программы  реабилитации (абилитации) инвалидов (детей-инвалидов) несет ответственность целый ряд учреждений таких как, органы социальной защиты населения, медицинские учреждения, учреждения образования,  физкультуры и спорта, фонда социального страхования и др.

Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" определено, что к полномочиям совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации относятся также меры социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство гарантирует равенство прав человека независимо от места жительства, а также других обстоятельств.

В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых  зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН населения является одной из важнейших социально-экономических задач, затрагивающих права и потребности инвалидов и детей-инвалидов, проживающих  в Осинниковском городском округе.

Основаниями для разработки настоящей Программы послужили нормативные правовые акты федерального и регионального уровня.

На территории администрации Осинниковского городского округа реализуется широкий спектр мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня людей с ограниченными физическими возможностями и создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество, в том числе в рамках федеральных нормативных документов и законов Кемеровской области:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 N 1950-р (внесены  изменения в части продления срока действия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" до 2020 года);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи";

-Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов";

- Закон Кемеровской области от 03.06.99 N 30-ОЗ "О предоставлении льготного проезда на междугородных маршрутах автомобильным транспортом для инвалидов I и II групп, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Кемеровской области";

- Закон Кемеровской области от 27.01.2005 N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан";

-Закон Кемеровской области от 11.07.2008 N 74-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года".

В структуре населения Осинниковского городского округа на 01.07.2018 зарегистрировано 5350 инвалида, в том числе 199 детей- инвалидов.

По данным ГБУЗ КО «ОГБ» из общего числа инвалидов количество инвалидов-колясочников составляет-52 человека, инвалидов по зрению -59 человек, инвалидов по слуху -81 человек.

Особую группу населения составляют инвалиды с нарушением сенсорных функций (зрения и слуха), вследствие чего затрудняется ориентирование  в пространстве, снижается способность восприятия информации, появляется необходимость в использовании вспомогательных средств.

В настоящее время кроме инвалидов, испытывающих ограничения в передвижении, ориентировании в пространстве, затруднении при получении услуг испытывают граждане в возрасте 80 лет и старше,  а также лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, связанными с использованием в повседневной жизни специальных устройств – костылей, тростей и т.д.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав, как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию общества.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, вспомогательных средств и приспособлений, материальной, социальной и иной поддержки. Они должны иметь возможность  трудиться, заниматься спортом, отдыхать, получать образование, медицинское обслуживание, жилье, социальные услуги, иметь доступ к культурным ценностям.

Проведение комплекса мер по реабилитации, социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечение доступной среды является одним  из приоритетных направлений социальной политики администрации Осинниковского городского округа.

При администрации Осинниковского городского округа осуществляет работу комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности  и повышению значений показателей доступности объектов и услуг («дорожной карты») для инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденная Постановлением администрации Осинниковского городского округа от 05.08.2015г..№616-п, в состав которой входят председатели общественных организаций инвалидов:

- Осинниковская местная организация ВОИ - председатель М.П.Круль;

- Осинниковская местная организация ВОС - председатель Т.Н.Машкова.

В целях формирования комфортной городской среды для обеспечения инвалидам  (детям-инвалидам) условий доступности объектов и услуг с 01.01.2016г. в состав городской  комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных работ по переустройству, перепланировке помещений и приемке новых вводимых в эксплуатацию объектов, введены председатели местных общественных организаций инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования, Главой Осинниковского городского округа утвержден  план мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. Реализация плана направлена на поэтапное, до 2030 года, обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в Осинниковском городском округе.

Работа по приему инвалидов (детей-инвалидов) и МГН в учреждениях городского округа осуществляется специалистами и сотрудниками всех учреждений с учетом имеющихся приспособлений к потребностям инвалидов. Со всеми сотрудниками, работающими с инвалидами, проведены инструктажи по вопросам обеспечения доступности  объектов и услуг. Сотрудниками осуществляется оказание инвалидам  помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления  услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, сроках и условиях  предоставления. При необходимости, осуществляется сопровождение инвалида (ребенка-инвалида) в пределах  учреждения, оказывается помощь в посадке инвалида (ребенка-инвалида) в транспортное средство и высадке из него  перед входом в учреждение.

В настоящее время в Осинниковском городском округе вопросы реабилитации и социальной интеграции инвалидов остаются по-прежнему актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения. Социальной интеграции инвалидов препятствует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его окружения. Разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, не позволяет в полной мере создать условия для обеспечения участия инвалидов во всех сферах жизни общества наравне с другими. Для устранения «отношенческих» и средовых барьеров в  городском округе  проводятся совместные мероприятия с привлечением инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.

Регулярные информационные обзоры в городских средствах массовой информации  освещают успехи инвалидов в труде, спорте, учебе и другие их достижения. Необходимо продолжить работу по информированию инвалидов через средства массовой информации о гарантированных государством правах, созданию условий для реабилитации и адаптации инвалидов посредством выпуска статей и  телерадиопередач, тиражирования информационной и просветительской продукции.

В системе здравоохранения  Осинниковского  городского округа медицинское обслуживание инвалидов, восстановительное лечение, реабилитация, в том числе детей-инвалидов, осуществляется  на  территории лечебно-профилактических учреждений.

Учреждения здравоохранения оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи, входные зоны  в здания оборудованы поручнями и пандусами, кнопками вызова помощника.

В МБУЗ «Городская больница» (поликлиника) для граждан с нарушением зрения установлены в кабинах лифта кнопки с символикой по системе Брайля, для удобства и ориентирования дополнительно  на  внутренних  лестничных пролетах край первой и последней ступеней  окрашены контрастной полосой  ярко- желтого цвета, оборудованы санитарно-гигиенические комнаты для МГН.

В поликлиниках установлены инфоматы для обеспечения записи на прием к медицинскому работнику, что позволило улучшить доступ к медицинским услугам для инвалидов и других МГН.

Около зданий учреждений здравоохранения оборудованы стоянки с парковочными местами для транспорта инвалидов  с обозначением и соответствующими знаками.

В системе здравоохранения делается все возможное для доступности объектов и услуг инвалидам и МГН.

В Осинниковском городском округе уделяется большое внимание проблеме образования и развития детей-инвалидов, их успешной социализации, адаптации и полноценного участия в жизни общества.

В городском округе муниципальная образовательная сеть представлена 31 образовательным учреждением: 9 общеобразовательных учреждений, из них 1 лицей, 3 средние общеобразовательные школы, 4 основные общеобразовательные школы, 1 специальная коррекционная школа 8 вида; 18 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 3 учреждения дополнительного образования детей; 1 детский дом.

Объектами профессионального образования на территории Осинниковского городского округа являются: Осинниковский горнотехнический колледж и Осинниковский политехнический техникум.

В 9 общеобразовательных учреждениях обучается 137 детей-инвалидов, которые на 100% детей обеспечены бесплатными учебниками.

Рабочие места детей-инвалидов обучающихся дистанционно оснащены персональными компьютерами, предоставленными Центром дистанционного образования детей-инвалидов г. Кемерово и переданы в пользование на период обучения- по договору. Всем участникам образовательного процесса предоставлен доступ к сети "Интернет".

В муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №4» обучается 83 ребенка – инвалида.

С целью создания условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в общеобразовательных организациях  создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений здоровья.

Важной задачей в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья является создание условий для получения образования детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» установлен пандус на входной зоне  центрального входа, обустроен санитарный узел, оборудован кабинет психомоторной коррекции.

В МБОУ «Лицей №36» имеется пандус на входной зоне, оборудован кабинет на четыре рабочих места (всего 9 комплектов оборудования) для педагогов, обучающих детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий.

Управлением образования уделяется большое внимание проблеме образования и развития детей-инвалидов, обучающихся по индивидуальным программам на дому.

Создание условий для полноценного образования и развития детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья и обучающихся по индивидуальным программам на дому,  социально значимая и важная проблема. Ее решению способствуют современные и передовые методы дистанционного обучения с использованием новейших информационных и коммуникационных технологий, а также специализированного коррекционного оборудования.

В дошкольных образовательных учреждениях воспитательно-образовательный процесс для детей-инвалидов строится по индивидуальному образовательному  маршруту, организуется индивидуальный присмотр и уход, по запросу родителей оказываются психолого-педагогические консультации педагогом-психологом. Приобретено игровое оборудование для лекотеки на базе МБОУ «Детский сад №36» компенсирующего вида, приобретены методические пособия для педагогов и дидактические пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Современное образование подразумевает инклюзивное образование, когда дети с ограниченными физическими возможностями занимаются  с обычными детьми, но по индивидуальной программе. Инклюзивное образование позволяет обеспечить равное отношение ко всем детям, при этом создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Это помогает таким детям социализироваться в обществе. Для решения этой задачи необходимо создание безбарьерной среды в каждой образовательной организации.

В городском округе создаются условия для полноценного образования и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, но инфраструктура не всех действующих образовательных учреждений позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, обучаться вместе со своими сверстниками в условиях общеобразовательных организаций. В связи с этим в рамках комплексной программы необходимо продолжить работу по адаптации объектов  дошкольных и общеобразовательных учреждений для беспрепятственного доступа детей-инвалидов.

В учреждениях дополнительного образования дети-инвалиды, с ограниченными физическими  возможностями, принимают активное участие в городских, областных, международных конкурсах-фестивалях.

Доступность среды для инвалидов - это не только сооружение пандусов, но и настройка под нужды инвалидов правил работы социальных, информационных и прочих служб, но и создание дополнительных возможностей для поиска работы  инвалидами, тех, кто может и хочет работать.

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов на территории Осинниковского городского округа  действует Закон Кемеровской области от 11.12.2002 N 106-ОЗ "О порядке квотирования рабочих мест", который предусматривает установление организациям квоты для трудоустройства на работу инвалидов.

Актуальной проблемой остается трудоустройство инвалидов. В Осинниковском городском округе проживает более 2,0 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из которых каждый четвертый работает. За период 2016-2017г.г. через  ГКУ ЦЗН г.Осинники трудоустроено более 40 инвалидов.

В ГКУ ЦЗН города Осинники реализуются мероприятия, предусматривающие создание рабочих мест  для трудоустройства инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Также усилия службы занятости направлены на совершенствование и пополнение банка данных вакансий, проведение активных мер по налаживанию непосредственных контактов с работодателями, сокращению времени поиска гражданами подходящей работы в  период безработицы.

За последние два года в рамках реализации постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 467 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2020 годы:

- оснащено 1 дистанционное рабочее место для инвалида в ООО «Партнер плюс»;

- для прохождения профессионального обучения направлены 6 инвалидов;

- для прохождения профессиональных проб с целью выбора профессии и дальнейшего обучения в Новокузнецком гуманитарно-техническом  колледже Министерства труда и социального развития РФ  – интернат направлены 2 инвалида, из числа выпускников школ с ограниченными физическими возможностями;

- утвержден Порядок организации стажировки инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций. В 2018г. запланировано трудоустройство 1 инвалида на стажировку, прогнозируемые затраты на сопровождение инвалида молодого возраста в рамках мероприятий по содействию занятости населения – 120,6 тыс. рублей.

Для устранения "отношенческих" и средовых барьеров в городском округе проводятся спортивные мероприятия, совместные фестивали художественной самодеятельности среди инвалидов с привлечением граждан, не имеющих инвалидности.

Сегодня развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями является одним из основных направлений социальной реабилитации инвалидов.

В Осинниковском городском округе для лиц с ограниченными возможностями открыт спортивный зал, оснащенный 15 спортивными тренажерами, который обустроен поручнями, пандусом.

При входе в МАУ СК «Шахтер» установлена кнопка «вызова помощника», проведены работы по ремонту имеющегося пандуса  для инвалидов и МГН, имеются два парковочных места для спецтранспорта инвалидов.

При  МАУ СК «Шахтер» для  инвалидов организованы занятия волейболом, тяжелой атлетикой.

Ежегодно инвалиды принимают участие в чемпионатах по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательной системы, в открытых чемпионатах по настольному теннису,  в турнирах по шахматам.

Для занятий спортом и беспрепятственного доступа инвалидов в спортивные учреждения необходимо продолжить работу по адаптации этих зданий.

Обеспечение доступности учреждений культуры и беспрепятственного доступа к информации имеет важное значение в социокультурной реабилитации инвалидов. Учреждениями культуры постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия с привлечением инвалидов и детей-инвалидов (праздничные концерты, творческие проекты и встречи, традиционные концертные программы в МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее МБУ ЦСОГПВиИ), в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» (далее- МКУ ЦСПСД), в Осинниковской местной организации Всероссийского общества инвалидов, в Осинниковской местной организации Всероссийского общества слепых, посвященные памятным датам и праздникам и т.д.).

В Осинниковском городском округе организована курьерская служба «Библиосервис», которая занимается обслуживанием на дому инвалидов, детей-инвалидов.

В Центральной городской библиотеке организованы занятия компьютерной грамотности по обучению инвалидов на  курсах «Электронный гражданин» (виртуальный читальный зал).

Вход в МБУК ДК «Высокий» оборудован пандусом, что позволяет большему числу инвалидов и МГН беспрепятственно пользоваться объектом культуры. Проведена работа по адаптации сайта для слабовидящих, создана студия «Без границ» по направлению «Жестовый вокал».

В  МБУК «Октябрь»  организовано посещение сеансов кино инвалидами с ограниченными физическими возможностями «Малиновского психоневрологического интерната».

В МАУК ДК «Шахтер»  на стенах  размещены указательные таблички эвакуационных выходов с рельефно - точечным шрифтом Брайля.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры в Осинниковском городском округе проводятся мероприятия по приобретению специализированного транспорта.

В городском округе имеется несколько низкопольных автобусов, которые оборудованы светодиодным табло, информирующем о маршруте движения  для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для инвалидов по зрению. Часть городских автобусов (эксплуатируемых по маршруту № 10) снабжена автоинформаторами, работающими на основе навигационной системы ГЛОНАСС, в автоматическом режиме объявляющими остановки.

Услуги общественного транспорта являются важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большей части которые не приспособлены для нужд инвалидов. С целью обеспечения всей маршрутной сети адаптированным автотранспортом для инвалидов необходимо продолжить приобретение низкопольных автобусов и трамваев, оборудованных откидным трапом для заезда инвалидных колясок.

На базе МБУ ЦСОГПВиИ  с сентября 2011 года в городе работает служба «Социальное такси» (специализированный микроавтобус ГАЗ 384051 с подъемным устройством), которая обслуживает инвалидов-колясочников и других МГН.

В 2017 году данной услугой воспользовались 193 чел., а за 6 месяцев текущего года – 99 чел, из числа  гражданин с ограниченными физическими возможностями и  инвалидов.

С целью обеспечения доступа инвалидов и МГН к социальным услугам  здания УСЗН и подведомственные учреждения МБУ ЦСОГПВиИ и МКУ ЦСПСД  оборудованы пандусами, имеются кнопки «вызова помощника», размещены фасадные информационные таблички с рельефно - точечным шрифтом Брайля.

МБУ ЦСОГПВиИ для маломобильных клиентов отделений дневного пребывания в туалетах установлены поручни, приобретены технические средства реабилитации-кресла-туалеты для инвалидов.

При МБУ ЦСОГПВиИ   действует пункт проката технических средств реабилитации в котором инвалид может бесплатно пользоваться необходимым техническим средством реабилитации, в том числе креслом-коляской.

В 2017 году 	МУП «УГХ»  в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы в двух направлениях:

- благоустройство дворов;

- благоустройство общественного пространства.

Общая стоимость проведенных работ составила-39,32 млн.руб., из которых: 4,87 млн.руб.средства федерального бюджета; 31,5 млн.руб. средств областного бюджета; 2,95 млн.руб. средств из местного бюджета.

В рамках проекта вошли  дворовые территорий по адресам:

- ул.Революции,19;21;23;

-ул.Победы,44;ул.Победы 33-41;

-ул.Ефимова,8/1, 8/2;ул.Ефимова,10,12,14.

В рамках запланированных мероприятий на всех выше обозначенных территориях выполнен ремонт асфальтового покрытия проезжих частей и парковок, ремонт твердых покрытий пешеходных дорожек. Для обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения обустроены съезды с тротуаров и пешеходных дорожек, садово-парковые диваны.

МУП «УГХ» в 2017 году силами управляющих компаний  и обслуживающих организаций было организовано обследование многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, на предмет необходимости оборудования пандусом подъездного крыльца. За счет средств жителей  установлены пандусы,  металлические поручни, выполнен ремонт крыльца.

В текущем году МУП «УГХ установлены поручни для граждан с ограниченными физическими возможностями в ЖЭУ-2.

В Осинниковском городском округе постоянно ведется работа по реализации мероприятий по созданию комфортных условий для граждан, испытывающих трудности при передвижении.

Учреждения городского округа проводят регулярно работу по повышению доступности учреждений для МГН. Это направление находится всегда под пристальным вниманием и контролем администрации Осинниковского городского округа, потому как ежедневно учреждения принимают в своих стенах десятки маломобильных пенсионеров , инвалидов , семьи с детьми –инвалидами.

Весьма важно при этом создать такие условия, чтобы объекты были не только удобно расположены на территории городского округа, но главным образом доступны, ведь услуги оказываются всем категория населения, в том числе и инвалидам.

Учреждениями городского округа продолжается работа по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. На 01.07.2018 паспортизацию прошли 59 объектов, которые занесены  на электронной карте "Доступная среда" на интернет- портале "Учимся жить вместе". Работа в данном направлении продолжается.

Несмотря на то, что в Осинниковском городском округе действует широкий спектр  мер социальной поддержки, направленных на обеспечение условий доступности, а также повышение жизненного уровня людей с ограниченными физическими возможностями, вопросы реабилитации и социальной интеграции инвалидов остаются по-прежнему актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;

способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в Осинниковском городском округе и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы учреждений, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также возможность использования нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

ухудшение социально-экономической ситуации;

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

неэффективное взаимодействие исполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Всё  вышеизложенное стало основанием для разработки «Комплексной программы Осинниковского городского округа по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019 – 2020 годы.

2. Цель и задачи  комплексной   программы.

Для  комплексной программы сформулированы цели, задачи, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Основной целью реализации комплексной  программы является повышение обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Осинниковском городском округе.

Для достижения поставленной цели программы требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе;

2.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе;

3.Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Осинниковском городском округе;

4.Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Осинниковском городском округе;

5.Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе.

Решение вышеперечисленных задач создаст условия для реализации инвалидами своих прав и свобод, а также будет способствовать полноценному участию инвалидов во всех областях общественной жизни, что, в свою очередь, будет способствовать формированию адекватного восприятия людей с ограниченными физическими возможностями в массовом сознании.

Поскольку отсутствие доступа и средовые барьеры сами по себе являются инвалидизирующими факторами, обеспечение доступной среды позволит эффективно снизить степень ограничений жизнедеятельности инвалидов.

В целом достижение цели и выполнение задач будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной социальной политики.

3. Перечень основных мероприятий  «Комплексной  программы по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019 - 2020 годы  с кратким описанием

| Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации, далее - МГН) в Осинниковском городском округе |  |  |  |
| 1. Задача программы: Задача1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  |  |  |
| 1.1 Обновление карты доступности объектов инфраструктуры городского округа и предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Размещение на сайте «Учимся жить вместе» на электронной карте «Доступная среда» объектов инфраструктуры городского округа и предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Количество объектов инфраструктуры городского округа и предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-сти инвалидов по результатам их паспортизации (единиц) | В абсолютных числах по данным УСЗН (единиц) |
| 1.2 Размещение на сайте УСЗН и подведомственных учреждений (МБУ ЦСОГПВиИ и МКУ ЦСПСД) нормативной правовой базы по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Информирование инвалидов и МГН о внесенных изменениях в законодательстве по созданию доступной среды жизнедеятельности, о принятых постановлениях на уровне муниципалитета | Количество информационных материалов, размещенных на сайте УСЗН и подведомствен-ных учреждений (МБУ ЦСОГПВиИ и МКУ ЦСПСД) (единиц) | В абсолютных числах по данным УСЗН и подведомственных учреждений (МБУ ЦСОГПВиИ и МКУ ЦСПСД) (единиц) |
| 1.3 Информационно – просветительская компания (размещение социальной рекламы, информирование населения через городские СМИ) | Информирование инвалидов через городские средства массовой информации о гарантированных государством мерах социальной поддержки, создании условий для реабилитации и адаптации инвалидов. Достижение данной задачи возможно посредством выпуска телерадиопередач, тиражирования информационной и просветительской продукции | Количество информационно-просветитель-ских материалов, размещенных в городских СМИ (единиц) | В абсолютных числах по данным учреждений Осинниковского городского округа (единиц) |
| 1.4 Участие в комиссии по рассмотрению заявлений и иных требуемых документов о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения, и подтверждающие завершение переустройства и (или) перепланировку помещений председателей местных общественных организаций инвалидов с целью осуществление контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов и других МГН и услуг: - Осинниковская местная организация ВОИ - М.П.Круль; - Осинниковская местная организация ВОС - Т.Н.Машкова | Осуществление контроля доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих и вновь вводимых объектов и услуг | Количество объектов, над которыми осуществлен контроль с целью доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН (единиц) | В абсолютных числах по данным председателей местных общественных организаций инвалидов ВОИ и ВОС (единиц) |
| 2. Задача программы. Задача2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  |  |  |
| 2.1 Адаптация объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1.1Направление заявки в Департамент транспорта и связи Кемеровской области о выделении транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН: -Вагон марки 62103; - Два низкопольных автобуса со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими доступность для перевозки инвалидов-колясочников и МГН | Направление заявки в Департамент транспорта и связи Кемеровской области о выделении транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН | Доля парка подвижного состава городского наземного электрического и автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и МГН, в парке подвижного состава Осинниковского городского округа (процентов) | Отношение количества доступного парка подвижного состава городского наземного электротранспорта и автомобильного транспорта общего пользования для перевозки МГН и инвалидов к общему количеству подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта Осинниковского городского округа (процентов) |
| 2.1.2 Установка в городских автобусах автоинформаторов для автоматизированного объявления остановки | Автоматизированное объявление остановочных пунктов для слабослышащих групп населения | Количество транспортных средств оборудованных специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН в парке ОГПАТП (единиц) | В абсолютных числах по данным ОГПАТП (единиц) |
| 2.2 Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |
| 2.2.1 Установка кнопки вызова помощника для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в МБУ СК «Тайжина» и МБУ ДО ДЮСШ бокса имени В.Х.Тараша | Увеличение доли лиц с нарушением опорно- двигательного аппарата, получивших беспрепятственный доступ в объекты физической культуры и спорта | Доля доступных для лиц с нарушением опорно- двигательного аппарата объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества доступных для лиц с нарушением опорно- двигательного аппарата объектов физической культуры и спорта, к общему количеству объектов физической культуры и спорта в Осинниковском городском округе (процентов) |
| 2.2.2 Переквалификация инструктора по спорту МАУ СК «Шахтер» по программе «инструктор – методист по адаптивной физической культуре и спорту» | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения в Осинниковском городском округе (процентов) |
| 2.3. Адаптация зданий приоритетных учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других МГН |  |  |  |
| 2.3.1 Оборудование туалетной комнаты в МАУК ДК «Шахтер» | Адаптация зданий учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей в получении ими услуг | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры к общему количеству приоритетных объектов культуры в Осинниковском городском округе (процентов) |
| 2.4 Адаптация зданий приоритетных учреждений образования и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других МГН |  |  |  |
| 2.4.1 Инструктирование или обучение специалистов, работающих с детьми инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг, и оказание помощи в их исполнении или получении | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, включая специалистов, осуществляющих сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного среднего общего образования | Доля численности педагогических работников, прошедших специальную подготовку по организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями (процентов) | Отношение численности педагогических работников, прошедших специальную подготовку по организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями от общей численности педагогических работников (процентов) |
| 2.5 Адаптация зданий приоритетных медицинских учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН |  |  |  |
| 2.5.1 Выполнение ремонтных работ: ГБУЗ КО «ОГБ» в т.ч. - взрослая поликлиника; - стационар; - детская поликлиника; - поликлиника № 2 | Адаптация зданий учреждений здравоохранения для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН и получаемых ими услуг | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохрагне-ния в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения, к общему количеству приоритетных объектов здравоохранения (процентов) |
| 2.5.2 Осуществление межведомственного взаимодействия с медицинскими и образовательными учреждениями, по обмену информацией об инвалидах | Организация работы по обеспечению межведомственного взаимодействия и координации работ органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Осинниковском городском округе | Доля инвалидов, получивших положительные результаты от межведомствен-ного взаимодействия в общей численности инвалидов, в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества инвалидов, получивших положительные результаты от межведомственного взаимодействия, к общей численности инвалидов, (процентов) |
| 2.5.3 Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов и оказанию им содействия в ее реализации | Разъяснения и оказание содействия в реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалидов | Доля инвалидов, получивших помощь в реализации индивидуальной программы реабилитации к общей численности инвалидов в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества инвалидов, получивших положительные результаты от координации мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида к общей численности инвалидов (процентов) |
| 2.5.4 Инструктирование (обучение) сотрудников медицинских учреждений специфике работы с инвалидами и МГН | Ежегодное инструктирование (обучение) сотрудников медицинских учреждений специфике работы с инвалидами и другими МГН | Доля сотрудников медицинских учреждений, прошедших обучение по вопросам медицинской реабилитации инвалидов, среди всех сотрудников медицинских учреждений, занятых в этой сфере в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества сотрудников медицинских учреждений , прошедших обучение по вопросам медицинской реабилитации, к общему количеству сотрудников медицинских учреждений, занятых в этой сфере в этой сфере (процентов) |
| 2.6. Адаптация объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других МГН |  |  |  |
| 2.6.1 Адаптация объектов торговли и прилегающих к ним территорий (установка пандусов, поручней, нанесение тактильных полос на входные лестницы и т.д.): - Магазин «Магнит»; - Магазин «Альянс»; - Магазин «Мир видео»; - Магазин «Сандра; - Магазин «Николь» | Установка пандусов, поручней, нанесение тактильных полос на входные лестницы на 5 объектах торговли Осинниковского городского округа | Количество доступных для инвалидов и других МГН объектов торговли в Осинниковском городском округе (единиц) | В абсолютных числах по данным отдела по потребительскому рынку и защите прав потребителей (единиц) |
| 2.6.2 Установка на 10 объектах торговли кнопки вызова «помощника» |  |  |  |
| 2.6.3 Проведение обследования и паспортизации 3-х объектов торговли: -Магазин «Магнит»; - Магазин «Альянс»; - Магазин «Николь» | Организация паспортизации объектов торговли и предоставляемых услуг | Количество объектов торговли прошедших паспортизацию (единиц) | В абсолютных числах по данным отдела по потребительскому рынку и защите прав потребителей (единиц) |
| 2.7. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |
| 2.7.1 Благоустройство дворовых территорий | Организация ремонта дворовых территорий | Количество отремонтирован-ных дворовых территорий в Осинниковском городском округе (единиц) | В абсолютных числах по данным МУП УГХ (единиц) |
| 2.7.2 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Организация ремонта общего пространства | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в Осинниковском городском округе (единиц) | В абсолютных числах по данным МУП УГХ (единиц) |
| 2.8 Адаптация объектов социальной защиты |  |  |  |
| 2.8.1 Приобретение и установка звукового информатора в МБУ ЦСОГПВиИ | Предоставление аудио информации о функционировании учреждения и предоставляемых услугах инвалидам по слуху и зрению | Количество установленных звуковых информаторов в МБУ ЦСОГПВиИ (единиц) | В абсолютных числах по данным МБУ ЦСОГПВиИ (единиц) |
| 2.9 Адаптация ГКУ ЦЗН г. Осинники |  |  |  |
| 2.9.1 Направить заявку в Департамент труда и занятости населения Кемеровской области о выделении финансовых средств для обеспечения помещения ЦЗН средствами информирования для глухих и слабовидящих посетителей: -звуковым информатором для посетителей с недостатками зрения: -текстофоном для посетителей с дефектами слуха; - кнопкой тревожного сигнала в помещении туалета для клиентов | Помещение ЦЗН будет обеспечено средствами информации для инвалидов по зрению, слуху, а также в туалете для клиентов будет установлена кнопка тревожного сигнала | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, к общему количеству приоритетных объектов (процентов) |
| Задача программы. Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Осинниковском городском округе |  |  |  |
| 3.1 Предоставление услуг курьерской службы «Библиосервис» (обслуживание на дому инвалидов, детей – инвалидов не посещающих школу, обучающихся на дому) | Организация доставки на дом для детей – инвалидов не посещающих школу и обучающихся на дому по заявке необходимой литературы из библиотеки | Количество предоставлен-ных услуг курьерской службой «Библиосервис» (обслуживание на дому инвалидов, детей – инвалидов не посещающих школу, обучающихся на дому (человек) | В абсолютных числах, по данным Центральной городской библиотеки (далее ЦГБ) и Центральной детской библиотеки (далее ЦДБ) (человек) |
| 3.2 Благотворительная акция «Правовое поле инвалида» (услуги Публичного центра правовой информации ЦГБ в рамках Декады инвалидов) | В рамках Декады инвалидов проведение благотворительной акции «Правовое поле инвалида» публичного центра правовой информации ЦГБ | Количество инвалидов и МГН, принявших участие в акции (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦГБ (человек) |
| 3.3 Занятия по обучению компьютерной грамотности по курсу «Электронный гражданин» в рамках проекта «Информационное выравнивание» | Организация через ЦГБ обучения инвалидов и МГН, изъявивших желание пройти обучению компьютерной грамотности | Количество инвалидов и МГН, прошедших переобучение компьютерной грамотности (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦГБ (человек) |
| 3.4 Организация работы по программе «От сердца – к сердцу» с социально-незащищенными слоями населения | Организация работы учреждений культуры с инвалидами и МГН, посещающими отделения дневного пребывания МБУ | Количество инвалидов и МГН, принявших участие в работы по программе «От сердца – к сердцу» (человек) | В абсолютных числах, по данным УК (человек) |
| 3.5 Посещение сеансов кино инвалидами и МГН | Организация киносеансов для инвалидов и МГН, проживающих в ГБУ КО «Психоневрологический интернат» | Количество инвалидов и МГН, посетивших киносеансы (человек) | В абсолютных числах, по данным УК (человек) |
| 3.6 Направление инвалидов и МГН на определение выбора профессии в Новокузнецкий гуманитарный колледж | Организация ЦЗ работы с инвалидами по обучению в Новокузнецком гуманитарном колледже для получения профессии | Количество инвалидов, направленных на обучение в Новокузнецкий гуманитарный колледж (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.7 Оказание содействия инвалидам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места (общественные работы, временная занятость граждан, испытывающих трудности в поиске работы) | Оказание содействия инвалидам в трудоустройстве на общественные работы и временные рабочие места | Количество трудоустроен-ных инвалидов через ЦЗ в Осинниковском городском округе (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.8 Оказание содействия инвалидам в организации самозанятости | Оказание содействия инвалидам через ЦЗ в организации индивидуального предпринимательства | Количество инвалидов и МГН, получившим содействие ЦЗ в организации индивидуально-го предприни-мательства (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.9 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации инвалидов | Организация через ЦЗ обучения инвалидов, изъявивших желание получить профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Количество инвалидов, прошедших профессиональ-ную подготовку, переподготовку или повышение квалификации (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.10 Привлечение граждан, из числа инвалидов и МГН, к занятости по социальной адаптации на рынке труда | Оказание содействия инвалидам и МГН в адаптации на рынке труда | Количество инвалидов и МГН, прошедших тренинг (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.11 Проведение профессионального консультирования в целях определения видов деятельности для инвалидов и МГН | Оказание содействия инвалидам и МГН в выборе сферы деятельности | Количество инвалидов и МГН, получивших консультиро-вание (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.12 Информирование граждан, из числа инвалидов и МГН о положении на рынке труда | Информирование о ситуации на рынке труда в Осинниковском городском округе | Количество инвалидов и МГН, получивших консультиро-вание (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.13 Организация консультирования граждан, из числа инвалидов и МГН по законодательству о занятости населения и трудовому законодательству | Оказание консультативных услуг | Количество инвалидов и МГН, получивших консультиро-вание (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.14 В рамках мероприятий государственной программы Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2019-2020г.г. организовать стажировку инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций | Организация стажировки инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций | Количество инвалидов, трудоустроен-ных на стажировку (человек) | В абсолютных числах, по данным ЦЗ (человек) |
| 3.15 Предоставление МБУ ЦСОГПВиИ транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам, инвалидам-колясочникам для посещения объектов социальной инфраструктуры | Предоставление МБУ ЦСОГПВиИ транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам, инвалидам-колясочникам | Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами службы "Социальное такси" через МБУ ЦСОГПВиИ (человек) | В абсолютных числах, по данным МБУ ЦСОГПВиИ (человек) |
| Задача программы. Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Осинниковском городском округе |  |  |  |
| 4.1 Организация в рамках 20 часовой программы ежегодного обучения водителей и кондукторов ОГПАТП по специфике работы с пассажирами инвалидами и другими МГН | Ежегодное обучение водителей и кондукторов ОГПАТП специфике работы с пассажирами инвалидами и другими МГН | Количество водителей и кондукторов ОГПАТП, прошедших обучение специфике работы с пассажирами инвалидами и другими МГН (человек) | В абсолютных числах по данным ОГПАТП (человек) |
| Задача программы. Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  |  |  |
| 5.1 Информационно-просветительская компания ( информирование инвалидов и МГН через СМИ) о гарантированных государством правах, создание условий для реабилитации и адаптации инвалидов. | Информирование населения через средства массовой информации о гарантированных государством правах, создание условий для реабилитации и адаптации инвалидов. Достижение данной задачи возможно посредством выпуска телерадиопередач, тиражирования информационной и просветительской продукции как для инвалидов, так и МГН | Количество информационных материалов о гарантированных государством правах, создании условий для реабилитации и адаптации инвалидов (единиц) | В абсолютных числах по данным соисполнителей комплексной программы (единиц) |
| 5.2 Предоставление юридических услуг по защите прав детей – инвалидов, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья | Предоставление юридических услуг по защите прав детей – инвалидов, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья. | Количество оказанных юридических услуг по защите прав детей – инвалидов, социальной адаптации реабилитации несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья (единиц) | В абсолютных числах по данным МКУ ЦСПСД (единиц) |
| 5.3 Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образовательными организациями по обмену информацией об инвалидах (детях-инвалидах) | Организация работы по обеспечению межведомственного взаимодействия и координации работ органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (детей- инвалидов) и МГН в городском округе | Доля инвалидов, получивших положительные результаты от межведомственного взаимодействия в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), в Осинниковском городском округе (процентов) | Отношение количества инвалидов, получивших положительные результаты от межведомственного взаимодействия, к общей численности инвалидов (детей-инвалидов), (процентов) |
| 5.4 Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов и оказанию им содействия в ее реализации | Разъяснения и оказание содействия по реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов | Доля детей-инвалидов, получивших помощь по реализации индивидуальной программы реабилитации в общей численности детей-инвалидов (процентов) | Отношение количества детей-инвалидов, получивших положительные результаты от координации мероприятий индивидуальной программы реабилитации детей- инвалида и оказания содействия в ее реализации, к общей численности детей-инвалидов, (процентов) |
| 5.5 Оборудование санитарно-гигиенического помещения МКУ ЦСПСД (установка поручней в санузле: откидной на стойке с держателем для бумаги; напольно-настенный поручень, установка поручня у раковины , тактильный знак туалет для инвалидов) | Предусматривает формирование условий доступности с учетом установки поручней в туалетной комнате для детей-инвалидов. | Доля доступных для детей - инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры (проценты) | Отношение количества доступных для детей – инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры , к общему количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры (проценты) |
| 5.6 Оборудовать территорию, прилегающую к МКУ ЦСПСД, с учетом требований доступности для детей-инвалидов и маломобильных получателей услуг (перила для входной группы 2 шт., накладки на ступени 2 шт., полоска контрастная противоскользящая, алюминиевая полоска с двумя резиновыми вставками 2 шт.) | Предусматривает формирование условий доступности с учетом установки перил для входной группы, накладки на ступени, полоски контрастной противоскользящей, алюминиевой полоски с двумя резиновыми вставками для детей-инвалидов. | Доля доступных для детей - инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры (проценты) | Отношение количества доступных для детей – инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры, к общему количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры (проценты) |
| 5.7 Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов и оказанию им содействия в ее реализации | Разъяснения и оказание содействия по реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов | Доля инвалидов, получивших помощь по реализации индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов (процентов) | Отношение количества инвалидов, получивших положительные результаты от координации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида и оказания содействия в ее реализации, к общей численности инвалидов, (процентов) |
| 5.8 Организация целевых заездов в отделениях дневного пребывания г.Осинники, на п.Тайжина для инвалидов и МГН (в рамках Декады инвалидов) | Оздоровление целевых групп инвалидов и МГН в отделениях дневного пребывания | Количество инвалидов и МГН, прошедших оздоровление в отделениях дневного пребывания г.Осинники и на п.Тайжина (человек) | В абсолютных числах по данным МБУ ЦСОГПВиИ (человек) |
| 5.9 Проведение совместных мероприятий в учреждениях культуры, спорта для инвалидов, детей-инвалидов и граждан не имеющих инвалидность (концерты, выставки, конкурсы, спортивные соревнования, спартакиады и т.д.) | Вовлечение детей-инвалидов, инвалидов к участию в творческих, просветительских, культурно-досуговых спортивных мероприятия, проводимых учреждениями культуры и спорта | Количество проведенных мероприятий для детей-инвалидов, инвалидов (единиц) | В абсолютных числах, по данным УК, УФКСиМП (единиц) |

Выполнение мероприятий комплексной программы позволит создать благоприятные условия для реабилитации и социальной адаптации инвалидов, детей-инвалидов и МГН в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого  и интеллектуального потенциала, позволит увеличить их реабилитационный потенциал. Данные мероприятия приведут к снижению уровня инвалидизации населения.

4. Ресурсное обеспечение реализации «Комплексной

- программы по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019 - 2020 годы

| - Наименование комплексной программы, мероприятия | - Соисполнитель комплексной программы - (источник финансирования мероприятия) | - Источник финансирования | - Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |
| - «Комплексная программа Осинниковского городского округа по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019 - 2020 годы |  | Всего | 45336,17 | 44288,75 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 1398,43 | 1320,03 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33013,79 | 32745,89 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | - 477,71 | - 422,01 |
|  |  | федеральный бюджет | - 10446,24 | - 9800,82 |
| - 2. Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  | Всего | 44971,97 | 44036,26 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 1398,43 | 1312,03 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | 32674,59 | 32527,40 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 452,71 | 396,01 |
|  |  | федеральный бюджет | 10446,24 | 9800,82 |
| 2.1.1.Мероприятие «Направление заявки в Департамент транспорта и связи Кемеровской области о выделении транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН: -Вагон марки 62103 - -Два низкопольных автобуса со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими доступность для перевозки инвалидов-колясочников и МГН |  | Всего | 30500,0 | 30500,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | МУП «Электротранспорт» (областной бюджет) ОГПАТП (областной бюджет) | областной бюджет областной бюджет | 26000,0 4500,0 | 26000,0 4500,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| 2.1.2 Мероприятие «Установка в городских автобусах -автоинформаторов для автоматизированного объявления остановки» |  | Всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законода-тельством источники: |  |  |
|  | ОГПАТП (областной бюджет) | областной бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| 2.2.1 Установка кнопки вызова помощника для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в МБУ СК «Тайжина» и МБУ ДО ДЮСШ бокса имени В.Х.Тараша |  | Всего | 1,0 | 0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | УФКСиМП (средства юридических и физических лиц) | средства юридических и физических лиц | 1,0 | 0 |
| - 2.3.1 Оборудование туалетной комнаты в МАУК ДК «Шахтер» |  | Всего | 40,0 | 0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | УК (средства юридических и физических лиц) | средства юридических и физических лиц | 40,0 | 0 |
| 2.5.1 Выполнение ремонтных работ: ГБУЗ КО «ОГБ» в т.ч. - взрослая поликлиника; - стационар; - детская поликлиника; - поликлиника № 2 |  | Всего | 36,0 | 36,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ КО «ОГБ» (средства юридических и физических лиц) | средства юридических и физических лиц | 36,0 | 36,0 |
| 2.6.1 Адаптация объектов торговли и прилегающих к ним территорий (установка пандусов, поручней, нанесение тактильных полос на входные лестницы и т.д.) - Магазин «Магнит»; - Магазин «Альянс»; -Магазин «Мир видео»; - Магазин «Сандра ; - Магазин «Николь» |  | Всего | 1,5 | 1,5 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Отдел по потребительскому рынку и защите прав потребителей (средства юридических и физических лиц) | средства юридических и физических лиц | 1,5 | 1,5 |
| 2.6.2 Установка на объектах торговли кнопки вызова «помощника» : - - 10 объектов торговли |  |  |  |  |
| - 2.7.1 Благоустройство дворовых территорий |  | Всего | 7858,47 | 7266,26 |
|  | МУП «УГХ» (муниципальная программа от 24.11.2017г. №824-п «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования-Осинниковский городской округ на 2018-2022г.г.») | бюджет Осинниковского городского округа | 748,43 | 692,03 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | МУП «УГХ» (муниципальная программа от 24.11.2017г. №824-п «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования-Осинниковский городской округ на 2018-2022г.г.») | областной бюджет | 1145,09 | 1058,80 |
|  | МУП «УГХ» (муниципальная программа от 24.11.2017г. №824-п «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования-Осинниковский городской округ на 2018-2022г.г.») | средства юридических и физических лиц | 374,21 | 346,01 |
|  | МУП «УГХ» (муниципальная программа от 24.11.2017г. №824-п «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования-Осинниковский городской округ на 2018-2022г.г.») | федеральный бюджет | 5590,74 | 5169,42 |
| 2.7.2 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  | Всего | 6500,0 | 6200,0 |
|  | МУП «УГХ» (муниципальная программа от 24.11.2017г. №824-п «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования-Осинниковский городской округ на 2018-2022г.г.») | бюджет Осинниковского городского округа | 650,0 | 620,0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | МУП «УГХ» (муниципальная программа от 24.11.2017г. №824-п «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования-Осинниковский городской округ на 2018-2022г.г.») | областной бюджет | 994,50 | 948,60 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
|  | МУП «УГХ» (муниципальная программа от 24.11.2017г. №824-п «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования-Осинниковский городской округ на 2018-2022г.г.») | федеральный бюджет | 4855,50 | 4631,40 |
| 2.8.1 Приобретение и установка звукового информатора в МБУ ЦСОГПВиИ |  | Всего | 0 | 12,5 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | МБУ ЦСОГПВиИ (средства юридических и физических лиц) | средства юридических и физических лиц | 0 | 12,5 |
| 2.9.1 Мероприятие «Направить заявку в департамент труда и занятости населения Кемеровской области о выделении финансовых средств для обеспечения помещения ЦЗН средствами информирования для глухих и слабовидящих посетителей -звуковым информатором для посетителей с недостатками зрения: -текстофоном для посетителей с дефектами слуха; - - кнопкой тревожного сигнала в помещении туалета для клиентов. |  | Всего | 15,0 | 0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | ЦЗН (областной бюджет) | областной бюджет | 15,0 | 0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| - 3. Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Осинниковском городском округе |  | Всего | 295,60 | 175,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | ЦЗН (областной бюджет) | областной бюджет | 295,60 | 175,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| - 3.6 Направление инвалидов и МГН на определение выбора профессии в Новокузнецкий гуманитарный колледж |  | - Всего | - 15,0 | - 15,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | - иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | ЦЗН - (областной бюджет) | - областной бюджет | - 15,0 | - 15,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| 3.8 Оказание содействия инвалидам в организации самозанятости |  | - Всего | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | - иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | ЦЗН - (областной бюджет) | - областной бюджет | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| 3.9 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации инвалидов |  | - Всего | - 60,0 | - 60,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | - иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | ЦЗН - (областной бюджет) | - областной бюджет | - 60,0 | - 60,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| 3.14 В рамках мероприятий государственной программы Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2019-2020г.г. организовать стажировку инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций |  | - Всего | - 120,60 | - 0 |
|  |  | - иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  | ЦЗН - (областной бюджет) | - областной бюджет | - 120,60 | - 0 |
|  |  | - средства юридических и физических лиц | - 0 | - 0 |
| - 4. Расходы на информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Осинниковском городском округе |  | Всего | - 25,0 | - 25,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | - 0 | - 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | - 25,0 | - 25,0 |
| - 4.1 Мероприятие «Организация в рамках 20 часовой программы ежегодного обучения водителей и кондукторов ОГПАТП специфике работы с пассажирами инвалидами и другими МГН» |  | - Всего | - 25,0 | - 25,0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | - иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  | ОГПАТП - (средства юридических и физических лиц) | - средства юридических и физических лиц | - 25,0 | - 25,0 |
| - 5. Расходы на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  | Всего | - 43,60 | - 43,49 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | - 0 | - 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  |  | областной бюджет | - 43,60 | - 43,49 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | - 0 | - 0 |
| 5.5 Оборудование в МКУ ЦСПСД санитарно-гигиенического помещения (установка поручней в санузле: откидной на стойке с держателем для бумаги – 19000,00р.; напольно-настенный поручень -8330,00 р., установка поручня у раковины – 15980,00р., тактильный знак туалет для инвалидов -290,00р.) |  | Всего | 43,60 | 0 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | МКУ ЦСПСД (областной бюджет) | областной бюджет | 43,60 | 0 |
|  |  | - средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| 5.6 Оборудование территории, прилегающей к МКУ ЦСПСД, с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (перила для входной группы 2 шт-34400,00р., накладки на ступени 2 шт.-5660,00р., полоска контрастная противоскользящая-650,00р. алюминиевая полоска с двумя резиновыми вставками 2 шт.-2780,00р.) |  | Всего | 0 | 43,49 |
|  |  | бюджет Осинниковского городского округа | 0 | 0 |
|  |  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
|  | МКУ ЦСПСД (областной бюджет) | областной бюджет | 0 | 43,49 |
|  |  | - средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |

Объемы ассигнований из бюджета Осинниковского городского округа, областного  бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

- 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) «Комплексной  программы Осинниковского городского округа

по развитию  доступной среды для инвалидов» на 2019-2020 годы

| Наименование комплексной программы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере- ния | Фактическое значение на момент разработки программы | Плановое значение целевого показателя (индикаторы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Комплексная программа Осинниковского городского округа по развитию доступной среды для инвалидов» на 2019-2020 годы | Коэффициент оценки эффективности муниципальной программы | коэффи-циент | 0,9 | 0,95 | 1,0 |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности , в общей численности опрошенных инвалидов в Осинниковском городском округе | % | 65 | 70 | 75 |
| Задача программы. Задача 1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обновление карты доступности объектов городской инфраструктуры и предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Количество объектов инфраструктуры городского округа и предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов по результатам их паспортизации | единиц | 59 | 62 | 65 |
| 1.2 Размещение на сайтах УСЗН и подведомственных учреждений (МБУ ЦСОГПВиИ и МКУ ЦСПСД нормативной правовой базы по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Количество объектов инфраструктуры городского округа и предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов по результатам их паспортизации | единиц | 0 | 3 | 5 |
| 1.3 Информационно – просветительская компания (размещение, социальной рекламы, информирование населения через городские СМИ) | Количество информационно-просветительских материалов, размещенных в городских СМИ | единиц | 25 | 30 | 35 |
| 1.4 Участие в комиссии по рассмотрению заявлений и иных требуемых документов о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения и подтверждающие завершение переустройства и (или) перепланировку помещений председателей местных общественных организаций инвалидов с целью осуществление контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг: - Осинниковская местная организация ВОИ - М.П.Круль; - Осинниковская местная организация ВОС - Т.Н.Машкова | Количество объектов, над которыми осуществлен контроль с целью доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 3 | 4 | 5 |
| Задача программы. Задача 2.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |
| 2.1 Адаптация объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Мероприятие Направление заявки в Департамент транспорта и связи Кемеровской области о выделении транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН: -Вагон марки 62103 - Два низкопольных автобуса со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими доступность для перевозки инвалидов-колясочников и МГН | Доля парка подвижного состава городского наземного электрического и автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и МГН, в парке подвижного состава Осинниковского городского округа | % | 6 | 12 | 18 |
| 2.1.2 Установка в городских автобусах -автоинформаторов для автоматизированного объявления остановки . | Количество транспортных средств оборудованных специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН в парке ОГПАТП | единиц | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Установка кнопки вызова помощника для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в МБУ СК «Тайжина» и МБУ ДО ДЮСШ бокса имени В.Х.Тараша | Доля доступных для лиц с нарушением опорно- двигательного аппарата объектов физической культуры, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры в Осинниковском городском округе | % | 0 | 100 | 100 |
| 2.2.2 Переквалификация инструктора по спорту МАУ СК «Шахтер» по программе «инструктор – методист по адаптивной физической культуре». | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Осинниковском городском округе | % | 5,48 | 5,99 | 6,1 |
| 2.3. Адаптация зданий приоритетных учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других МГН |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1 Оборудование туалетной комнаты в МАУК ДК «Шахтер» | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Осинниковском городском округе | % | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.4 Адаптация зданий приоритетных учреждений образования и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других МГН |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Инструктирование или обучение специалистов, работающих с детьми инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг, и оказание помощи в их исполнении или получении | Доля численности педагогических работников, прошедших специальную подготовку по организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями (процентов) | % | 35 | 36 | 37 |
| 2.5 Адаптация зданий приоритетных медицинских учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Выполнение ремонтных работ: ГБУЗ КО «ОГБ» в т.ч. - взрослая поликлиника; - стационар; - детская поликлиника; - поликлиника № 2 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в Осинниковском городском округе | % | 80 | 90 | 100 |
| 2.5.2 Осуществление межведомственного взаимодействия с медицинскими и образовательными организациями, по обмену информацией об инвалидах | Доля инвалидов, получивших положительные результаты от межведомственного взаимодействия в общей численности инвалидов, в Осинниковском городском округе | % | 80 | 85 | 90 |
| 2.5.3 Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов и оказанию им содействия в ее реализации | Доля инвалидов, получивших помощь в реализации индивидуальной программы реабилитации к общей численности инвалидов в Осинниковском городском округе | % | 60 | 70 | 80 |
| 2.5.4 Инструктирование (обучение) сотрудников медицинских учреждений специфике работы с инвалидами и МГН | Доля сотрудников медицинских учреждений , прошедших обучение по вопросам медицинской реабилитации инвалидов, среди всех сотрудников медицинских учреждений, занятых в этой сфере в Осинниковском городском округе | % | 30 | 70 | 80 |
| 2.6. Адаптация объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других МГН |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Адаптация объектов торговли и прилегающих к ним территорий (установка пандусов, поручней, нанесение тактильных полос на входные лестницы и т.д.) - Магазин «Магнит»; - Магазин «Альянс»; - Магазин «Мир видео»; - Магазин «Сандра ; - Магазин «Николь» | Количество доступных для инвалидов и других МГН объектов торговли в Осинниковском городском округе | единиц | 80 130 | 83 133 | 85 135 |
| 2.6.2 Установка на объектах торговли кнопки вызова «помощника» : - 10 объектов торговли |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 Проведение обследования и паспортизации 3-х объектов торговли: - Магазин «Магнит»; - Магазин «Альянс»; - Магазин «Николь» | Количество объектов торговли прошедших паспортизацию | единиц | 6 | 8 | 9 |
| 2.7. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Благоустройство дворовых территорий | Количество отремонтированных дворовых территорий в Осинниковском городском округе | единиц | 125 | 130 | 134 |
| 2.7.2 Благоустройство муниципальных территорий муниципальных территорий общего пользования | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 6 | 8 | 9 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 3 | 4 |
| 2.8 Адаптация объектов социальной защиты |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 Приобретение и установка звукового информатора в МБУ ЦСОГПВиИ | Количество установленных звуковых информаторов в МБУ ЦСОГПВиИ | единиц | 0 | 0 | 1 |
| 2.9 Адаптация ГКУ ЦЗН г. Осинники |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 Направить заявку в департамент труда и занятости населения Кемеровской области о выделении финансовых средств для обеспечения помещения ЦЗН средствами информирования для глухих и слабовидящих посетителей - звуковым информатора для посетителей с недостатками зрения: -текстофоном для посетителей с дефектами слуха; - кнопкой тревожного сигнала в помещении туалета для клиентов | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Осинниковском городском округе | % | 0 | 100 | 100 |
| Задача программы. Задача 3.Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |
| 3.1 Предоставление услуг курьерской службы «Библиосервис» (обслуживание на дому инвалидов, детей – инвалидов не посещающих школу, обучающихся на дому) | Количество предоставленных услуг курьерской службой «Библиосервис» (обслуживание на дому инвалидов, детей – инвалидов не посещающих школу, обучающихся на дому) | человек | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 Благотворительная акция «Правовое поле инвалида» (услуги Публичного центра правовой информации ЦГБ в рамках Декады инвалидов) | Количество инвалидов и МГН, принявших участие в акции | человек | 7 | 10 | 10 |
| 3.3 Занятия по обучению компьютерной грамотности по курсу «Электронный гражданин» в рамках проекта «Информационное выравнивание» | Количество инвалидов и МГН, прошедших переобучение компьютерной грамотности | человек | 21 | 25 | 25 |
| 3.4 Организация работы по программе «От сердца –к сердцу» с социально-незащищенными слоями населения | Количество инвалидов и МГН, принявших участие в работы по программе «От сердца – к сердцу» | человек | 510 | 520 | 530 |
| 3.5 Посещение сеансов кино инвалидами и МГН | Количество инвалидов и МГН, посетивших киносеансы | человек | 28 | 30 | 30 |
| 3.6 Направление инвалидов и МГН на определение выбора профессии в Новокузнецкий гуманитарный колледж | Количество инвалидов, направленных на обучение в Новокузнецкий гуманитарный колледж | человек | 0 | 2 | 2 |
| 3.7 Оказание содействия инвалидам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места (общественные работы, временная занятость граждан, испытывающих трудности в поиске работы) | Количество трудоустроенных инвалидов в Осинниковском городском округе через ЦЗ | человек | 0 | 15 | 15 |
| 3.8 Оказание содействия инвалидам в организации самозанятости | Количество инвалидов и МГН, получившим содействие ЦЗ в организации индивидуального предпринимательства | человек | 0 | 5 | 5 |
| 3.9 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации инвалидов | Количество инвалидов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | человек | 0 | 3 | 3 |
| 3.10 Привлечение граждан, из числа инвалидов и МГН к занятости по социальной адаптации на рынке труда | Количество инвалидов и МГН, прошедших тренинг | человек | 0 | 10 | 15 |
| 3.11 Проведение профессионального консультирования в целях определения видов деятельности для инвалидов и МГН | Количество инвалидов и МГН, получивших консультирование | человек | 0 | 30 | 40 |
| 3.12 Информирование граждан, из числа инвалидов и МГН о положении на рынке труда | Количество инвалидов и МГН, получивших консультирование | человек | 0 | 30 | 40 |
| 3.13 Организация консультирования граждан, из числа инвалидов и МГН по законодательству о занятости населения и трудовому законодательству | Количество инвалидов и МГН, получивших консультирование | человек | 0 | 30 | 40 |
| 3.14 В рамках мероприятий государственной программы Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2019-2020г.г. организовать стажировку инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций | Количество инвалидов, трудоустроенных на стажировку | человек | 0 | 1 | 0 |
| 3.15 Предоставление МБУ ЦСОГПВиИ транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам, инвалидам-колясочникам для посещения объектов социальной инфраструктуры | Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами службы "Социальное такси" через МБУ ЦСОГПВиИ в Осинниковском городском округе | человек | 193 | 195 | 200 |
| Задача программы. Задача 4.Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |
| 4.1 Организация в рамках 20 часовой программы ежегодного обучения водителей и кондукторов ОГПАТП специфике работы с пассажирами инвалидами и другими МГН | Количество водителей и кондукторов ОГПАТП , прошедших обучение специфике работы с пассажирами инвалидами и другими МГН | человек | 60 | 70 | 80 |
| Задача программы. Задача 5.Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |
| 5.1 Информационно-просветительская компания ( информирование инвалидов и МГН через СМИ) о гарантированных государством правах, создание условий для реабилитации и адаптации инвалидов | Количество информационных материалов о гарантированных государством правах, создании условий для реабилитации и адаптации инвалидов в Осинниковском городском округе | единиц | 40 | 50 | 55 |
| 5.2 Предоставление юридических услуг по защите прав детей – инвалидов, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья. | Количество оказанных юридических услуг по защите прав детей – инвалидов, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 20 | 25 | 30 |
| 5.3 Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образовательными организациями по обмену информацией об инвалидах (детях-инвалидах) | Доля инвалидов, получивших положительные результаты от межведомственного взаимодействия в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), в Осинниковском городском округе (процентов) | % | 95 | 100 | 100 |
| 5.4 Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов и оказанию им содействия в ее реализации. | Доля детей-инвалидов, получивших помощь по реализации индивидуальной программы реабилитации в общей численности детей-инвалидов, в Осинниковском городском округе | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 Оборудование санитарно-гигиенического помещения (установка поручней в санузле: откидной на стойке с держателем для бумаги; напольно-настенный поручень, установка поручня у раковины , тактильный знак туалет для инвалидов) . | Доля доступных для детей - инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.6 Оборудовать территорию, прилегающую к МКУ ЦСПСД, с учетом требований доступности для детей-инвалидов и маломобильных получателей услуг (перила для входной группы 2 шт., накладки на ступени 2 шт., полоска контрастная противоскользящая, алюминиевая полоска с двумя резиновыми вставками 2 шт.) | Доля доступных для детей - инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры (проценты) | % | 60 | 65 | 70 |
| 5.7 Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов и оказанию им содействия в ее реализации | Доля инвалидов, получивших помощь по реализации индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.8 Организация целевых заездов в отделениях дневного пребывания г.Осинники, на п.Тайжина для инвалидов и МГН (в рамках Декады инвалидов) | Количество инвалидов и МГН, прошедших оздоровление в отделениях дневного пребывания г.Осинники и на п.Тайжина для инвалидов и МГН | человек | 20 | 25 | 30 |
| 5.9 Проведение совместных мероприятий в учреждениях культуры, спорта для инвалидов. детей-инвалидов и граждан не имеющих инвалидность (концерты, выставки, конкурсы, спортивные соревнования, спартакиады и т.д.) | Количество проведенных мероприятий для детей-инвалидов, инвалидов | человек | 150 | 200 | 250 |

- 6. Отчеты исполнителей «Комплексной программы Осинниковского городского округа

по развитию  доступной среды для инвалидов» на 2019-2020 годы

Соисполнители комплексной программы в целях качественной оценки эффективности реализации мероприятий комплексной программы ежегодно до 10 января года, следующего за годом реализации, предоставляют ответственному исполнителю (координатору) комплексной программы- Управлению социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа отчеты по нижеприведенным таблицам 1 и 2.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации «Комплексной программы по развитию доступной среды для инвалидов»  на 2019 - 2020 годы за отчетный год

| - Наименование мероприятия | - Источник финансирования | - Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год |
|  | Всего |  |
|  | бюджет Осинниковского городского округа |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | областной бюджет |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |

- Таблица 2. Сведения о  значениях целевых показателей (индикаторов) «Комплексной программы Осинниковского городского округа  по развитию доступная среда для инвалидов» на 2019-2020 годы

- за отчетный год

| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Фактиче-ское значение на момент разработки программы | Плановое значение целевого показателя (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |

7. Методика оценки эффективности комплексной  программы

Оценка эффективности комплексной программы будет проводиться по следующим направлениям:

1. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов). Для каждого показателя (индикатора) ежегодно будут проводиться сопоставление планируемых и фактических значений, обосновываться обнаруженные отклонения. Неэффективными будут считаться результаты, которые не достигли плановых значений из-за ненадлежащего управления комплексной  программы.

2. Выполнение плана мероприятий. Предполагается сопоставление плана мероприятий и реальных действий по охвату ими целевой группы. Неэффективным считается при сохранении запланированного объема финансирования мероприятий невыполнение плана реализации мероприятий, несоблюдение обязательств по охвату целевой группы запланированными мероприятиями.

3. Эффективность расходования средств областного бюджета. Степень соответствия расходов на реализацию мероприятий комплексной программы запланированному уровню затрат. К неэффективным результатам будет отнесено необоснованное отклонение фактических расходов на реализацию мероприятий от запланированных.

Эффективность комплексной программы оценивается ежегодно на основе значений целевых показателей (индикаторов) исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их целевым значениям.

Оценка целевых показателей (индикаторов) комплексной  программы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- , где:

TNi

Ei - эффективность i-го целевого показателя (индикатора) комплексной  программы (коэффициент);

Tfi – фактический показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го мероприятия комплексной  программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го мероприятия, предусмотренный комплексной  программы.

Если снижение значения фактического показателя (индикатора), отражающего исполнение i-го мероприятия комплексной  программы, достигнутого в ходе ее реализации, является положительной динамикой оценка целевых показателей (индикаторов) комплексной программы определяется по формуле:

TNi

Ei = --- , где:

Tfi

Ei - эффективность i-го целевого показателя (индикатора) комплексной  программы (коэффициент);

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го мероприятия, предусмотренный комплексной  программы;.

Tfi – фактический показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го мероприятия комплексной  программы, достигнутый в ходе ее реализации.

Оценка эффективности комплексной  программы определяется по формуле:

n

∑ Ei

i=1

E = ------ , где:

n

E - эффективность комплексной  программы (коэффициент);

n - количество показателей (индикаторов) комплексной  программы.

По итогам проведения оценки эффективности комплексной программы дается качественная оценка эффективности реализации комплексной  программы:

| Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) | Качественная оценка комплексной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность комплексной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < И < 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Комплексная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей комплексной  программы и ее подпрограмм соответствуют интервалу значений для целей отнесения комплексной  программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 95% средств, запланированных для реализации комплексной программы в отчетном году.

Комплексная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей комплексной  программы и ее мероприятий соответствуют интервалу значений для целей отнесения комплексной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 90 до 95% средств, запланированных для реализации комплексной  программы в отчетном году.

Если реализация комплексной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Комплексная программа может корректироваться в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Кемеровской области, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Кемеровской области, по результатам мониторинга реализации комплексной  программы.

При подготовке проекта комплексной программы проведена качественная оценка ее планируемой эффективности.

Ожидаемый вклад реализации комплексной программы в экономическое и социальное развитие муниципального образования – Осинниковский городской округ выразится в:

-совершенствовании нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе.

-формировании условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе.

-формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе.

-создании информационного, консультативного обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей восприятия

-обеспечении доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического, транспорта для инвалидов и других МГН в Осинниковском городском округе.

-преодолении социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.

- 8. Управление комплексной  программой и контроль за ходом ее реализации.

Управление реализацией комплексной программы осуществляет директор комплексной  программы.

Директор комплексной  программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение комплексной программы.

Контроль за реализацией комплексной программы осуществляет Глава Осинниковского городского округа.

До 1 февраля года, следующего за годом реализации, УСЗН администрации Осинниковского городского округа предоставляет директору комплексной программы:

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) комплексной  программы за отчетный год;

отчет об объеме финансовых ресурсов комплексной  программы за отчетный год;

пояснительную записку с анализом отклонений, перечнем мероприятий и целевых показателей (индикаторов), выполненных и невыполненных (с указанием причин).

Информацию о результатах оценки эффективности комплексной  программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей комплексной программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин).

Управляющий делами-

руководитель аппарата                                                                                              Л.А. Скрябина